111學年度四系聯合制服趴

「幼」轉「化」身咚「資」咚，派對動「物」有你fun

活動企劃書

指導單位：國立屏東大學學生活動發展組

主辦單位：國立屏東大學幼兒教育學系系學會

國立屏東大學資訊工程學系系學會

國立屏東大學應用化學系系學會

國立屏東大學應用物理系系學會

活動負責人：幼教二甲/徐子芸/0908250323、幼教二甲/周玟妤/0928805115

應化三甲/龎筠婕/0939732623、應化三甲/楊佳容/0909543828

應物三甲/侯承佑/0968789072、應物三乙/顧嘉齊/0962012772

資工二甲/黃崑福/0930653909、資工二甲/林宏澤/0923932975

資工二甲/周政翰/0968262515、資工二甲/陳豐驛/0909756009

四系聯合制服趴活動企劃書

- 活動綱要

  - 活動名稱：「幼」轉「化」身咚「資」咚，派對動「物」有你fun

  - 活動時間：111年11月9日18:00-21:30

  - 活動地點：國立屏東大學 屏商校區 風雨球場（籃A）（籃B）（排A）（排B）

  - 活動主旨/目的：

希望透過此制服趴，讓大家回味高中生活，享受穿制服的樂趣，並且也能透過四系分組闖關，培養社交能力，來讓各位認識來自不同科系的朋友，建立起良好的友誼關係。

  - 主辦單位：幼兒教育學系系學會、資訊工程學系系學會、應用化學系系學會、應用物理系系學會

  - 協辦單位：無

  - 指導單位：國立屏東大學學生活動發展組、幼兒教育學系、資訊工程學系、應用化學系、應用物理系

  - 參加對象：幼兒教育學系、資訊工程學系、應用化學系、應用物理系全體學生

  - 報名方式及相關規定：

    - 報名時間：111/10/17(一)-111/10/28(五)

    - 報名方式：以線上填寫表單方式報名

    - 現場須配合填寫實名制防疫表單及回饋表單。

  - 報名費用：

    - 幼兒教育學系：有繳交系學會費者0元、沒有則50元

    - 資訊工程學系：有繳交系學會費者50元、沒有則100元

    - 應用物理系：有繳交系學會費者100元、沒有則150元

    - 應用化學系：有繳交系學會費者0元、沒有則50元

  - 宣傳計畫：

    - 各系總召以群組訊息通知

    - 各系學會IG公告

    - NPTUer網站公告

  - 預期效益：

    - 讓四系間同學互相交流，認識外系之同學

    - 讓同學能多多參與系上活動

    - 各系系學會增加籌辦大型活動之經驗

    - SWOT分析

| S 優勢 | W 劣勢 |
| --- | --- |
| - 參與人數眾多，各系間交流互動多 - 不限新舊生參加，讓各年級都能參與 - 活動場地為戶外，空氣較為流通 | - 籌辦大型聯合活動經驗較少 - 可能會有人尚未參加完活動就先離開 - 活動場地較寬敞，控場較難控制 |
| O 機會 | T 威脅 |
| - 增加與外系互動的機會 - 有比賽獎品及小點心，提升活動參與度 | - 疫情仍不穩定，大型活動可能會有風險 - 參與人數眾多，幹部人手不足 |

- 活動內容

  - 活動負責人：

幼教二甲/徐子芸/0908250323、幼教二甲/周玟妤/0928805115

應化三甲/龎筠婕/0939732623、應化三甲/楊佳容/0909543828

應物三甲/侯承佑/0968789072、應物三乙/顧嘉齊/0962012772

資工二甲/黃崑福/0930653909、資工二甲/林宏澤/0923932975

資工二甲/周政翰/0968262515、資工二甲/陳豐驛/0909756009

  - 活動流程：

| 活動時間 | 活動內容 | 場地 | 負責組別 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30-18:00 | 佈置場地 | 風雨球場 | 美宣組 機動組 | 全體工作人員一同協助 |
| 18:00-18:30 | 簽到、集合 | 風雨球場 | 檢錄組 | 17:50檢錄組要全數準備好 |
| 18:30-18:35 | 主持人開場 | 風雨球場 | 主持人 |  |
| 18:35-19:00 | 破冰遊戲 | 風雨球場 | 隊輔組 | 主持人需提醒時間、控場 |
| 19:00-20:10 | 進行闖關 | 風雨球場 | 關主 | 主持人需提醒時間、控場 |
| 20:10-20:30 | 大合照、 各系合照 | 風雨球場 | 隊輔組 機動組 | 工作人員統計各組積分 |
| 20:30-20:40 | 競賽頒獎 | 風雨球場 | 主持人 |  |
| 20:40-21:00 | 填寫回饋單、 發放點心 | 風雨球場 | 隊輔組 機動組 | 機動維持現場秩序 |
| 21:00-21:30 | 自由拍照、交流 | 風雨球場 | 機動組 | 機動維持現場秩序 |
| 21:30-22:00 | 場復、檢討 | 風雨球場 | 全體工作人員 |  |

  - 活動內容簡述：

活動開始前進行簽到、填寫防疫表單，之後隊輔們會先帶領隊員們破冰以及自我介紹，再來開始進行闖關活動！闖關結束後，會有大合照以及各系合照的時間，接著進行闖關活動的頒獎典禮，最後要離開前發放點心，並讓大家填寫回饋表單，也可留下自由拍照與交流。

  - 團隊工作進度：

| 111年8月份 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 線上會議 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 線上會議 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |
| 111年9月份 |  |  |  |  |  |  |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 4 線上會議 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 一籌 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 二籌 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| 111年10月份 |  |  |  |  |  |  |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 一驗 | 15 |
| 16 | 17 活動報名 | 18 活動報名 | 19 活動報名 | 20 活動報名 | 21 活動報名 | 22 活動報名 |
| 23 活動報名 | 24 活動報名 | 25 活動報名 | 26 活動報名 | 27 活動報名 | 28 活動報名 | 29 |
| 30 | 31 | 送出申請 | 二驗 |  |  |  |
| 111年11月份 |  |  |  |  |  |  |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 總驗 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 活動當日 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |

  - 工作人員及職務分配表(活動前)

| 部門 | 負責人 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 總召 | 徐子芸、周玟妤 | 1.申請流程與接洽 2.租借場地 3.統籌各項事務 4.協助調整各組工作事項 5.監督各組進度 6.掌控活動流程 7.籌備活動會議與討論 |
| 活動 | 陳豐驛、林宏澤 | 1.活動設計 2.營造活動整體氣氛 3.訂定活動組工作進度表 |
| 美宣 | 楊佳容、黃崑福 | 1.佈置活動場地 2.訂定美宣組工作進度表 3.設計活動海報、名牌、背板 4.整理美宣材料清單 5.製作活動當天所需道具 |
| 文書 | 顧嘉齊、徐子芸 | 1.製作活動報名表、檢錄表 2.製作回饋單 3.擬定宣傳文案 |
| 總務 | 周玟妤、侯茗瑄 | 1.協助各組經費掌控 2.協助採買 3.活動所需花費發票之收集 4.活動後金額之核對 5.活動經費之申請 |

(活動當天)

| 組別 | 負責人 | 組員 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 | 龐筠婕、侯承佑 | 無 | 1.控制活動時間 2.維持活動氣氛 |
| 隊輔 | 陳豐驛、林宏澤 |  | 1.認識隊員 2.協助破冰 3.全程陪同隊員闖關 |
| 關主 |  |  | 1.說明關卡 2.協助闖關進行 |
| 機動 | 楊佳容、黃崑福 |  | 1.處理活動當天的突發狀況 2.協助各組人力支援 |
| 攝影 |  |  | 1.拍攝活動照片 |
| 檢錄 | 顧嘉齊、侯茗瑄 |  | 1.協助填寫防疫表單 2.引導參加者至活動會場 |

  - 活動使用場地及預定借用日期

| 活動場地 | 借用日期 | 場地管理單位 |
| --- | --- | --- |
| 國立屏東大學 屏商校區 風雨球場（籃A） | 111/11/09 17:30-22:00 | 學生活動發展組 |
| 國立屏東大學 屏商校區 風雨球場（籃B） | 111/11/09 17:30-22:00 | 學生活動發展組 |
| 國立屏東大學 屏商校區 風雨球場（排A） | 111/11/09 17:30-22:00 | 學生活動發展組 |
| 國立屏東大學 屏商校區 風雨球場（排B） | 111/11/09 17:30-22:00 | 學生活動發展組 |

  - 活動場地配置圖

  - 器材清單及借用單位

| 器材名稱 | 數量 | 器材管理單位 | 借用日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 對講機 | X8 | 學生活動發展組 | 111/11/09 |
| 額溫槍 | X2 | 衛保組 | 111/11/09 |
| 麥克風 | X4 | 生動組 | 111/11/09 |
| 音響 | X2 | 生動組 | 111/11/09 |
| 長桌 | X10 | 事務組 | 111/11/09 |
| 椅子 | X10 | 事務組 | 111/11/09 |
| 酒精噴瓶 | X2 | 生動組 | 111/11/09 |

  - 經費來源

活動報名費及各系系學會費。

  - 經費預算

| 項目名稱 | 單價 | 數量 | 總價 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 麥當勞1+1=50 | 50 | 10（預估一組10人） | 500 | 第一名獎品 |
| 飲料 | 40 | 10（預估一組10人） | 400 | 第二名獎品 |
| 衛生紙 | 30 | 10（預估一組10人） | 300 | 第三名獎品 |
| 點心 | 15 | 150(預估) | 2250 | 活動結束發放 |
| 大海報紙 | 13 | 15 | 195 | 佈置會場 |
| 膠帶 | 27 | 2 | 54 | 佈置會場 |
| 雙面膠 | 25 | 2 | 50 | 佈置會場 |
| 瓦楞板 | 10 | 15 | 150 | 佈置會場 |
| 總計 | 3899 |  |  |  |

  - 參加對象名單

  - 防疫流程及表單

現場活動全程皆需戴口罩，並在報名時量測體溫、噴酒精。

防疫表單

https://docs.google.com/forms/d/1gLmFKL9tm0ax3LnvUzLqhyXb7DkDHEbaoPw973ekIhc/edit

  - 活動報名表單

幼兒教育學系

https://docs.google.com/forms/d/1VdDdEhJGLosTPNDPzIuLHKYp0-EeBMPCnt4R0iCLkyk/edit

應用化學系

https://docs.google.com/forms/d/17vDd0mNVwD_GWzx7xgum-l2N1kqJKNh5vkUmINgkMVM/edit

資訊工程學系

https://docs.google.com/forms/d/1Qcjp8rxWLhcpcBcPkg2awLh9W5AxGJrrLImhSr_tXLg/edit

應用物理系

https://docs.google.com/forms/d/1OzcWMr8AxM0SKs8q1NeL7Qs7I7hVOarN8M8gi7IjepY/edit

  - 活動回饋表單

https://docs.google.com/forms/d/1RevTQecB-TMipOlxvzytBdASxpW43ZPjBK8YmS4aSHU/edit