111學年度四系聯合制服趴

**「幼」轉「化」身咚「資」咚**，**派對動「物」有你fun**

**活動企劃書**

指導單位：國立屏東大學學生活動發展組

主辦單位：國立屏東大學幼兒教育學系系學會

國立屏東大學資訊工程學系系學會

國立屏東大學應用化學系系學會

國立屏東大學應用物理系系學會

活動負責人：幼教二甲/徐子芸/0908250323、幼教二甲/周玟妤/0928805115

應化三甲/龎筠婕/0939732623、應化三甲/楊佳容/0909543828

應物三甲/侯承佑/0968789072、應物三乙/顧嘉齊/0962012772

資工二甲/黃崑福/0930653909、資工二甲/林宏澤/0923932975

資工二甲/周政翰/0968262515、資工二甲/陳豐驛/0909756009

**四系聯合制服趴活動企劃書**

1. **活動綱要**
   1. 活動名稱：「幼」轉「化」身咚「資」咚，派對動「物」有你fun
   2. 活動時間：111年11月9日18:00-21:30
   3. 活動地點：國立屏東大學 屏商校區 風雨球場（籃A）（籃B）（排A）（排B）
   4. 活動主旨/目的：

希望透過此制服趴，讓大家回味高中生活，享受穿制服的樂趣，並且也能透過四系分組闖關，培養社交能力，來讓各位認識來自不同科系的朋友，建立起良好的友誼關係。

* 1. 主辦單位：幼兒教育學系系學會、資訊工程學系系學會、應用化學系系學會、應用物理系系學會
  2. 協辦單位：無
  3. 指導單位：國立屏東大學學生活動發展組、幼兒教育學系、資訊工程學系、應用化學系、應用物理系
  4. 參加對象：幼兒教育學系、資訊工程學系、應用化學系、應用物理系全體學生
  5. 報名方式及相關規定：
     1. 報名時間：111/10/17(一)-111/10/28(五)
     2. 報名方式：以線上填寫表單方式報名
     3. 現場須配合填寫實名制防疫表單及回饋表單。
  6. 報名費用：
     1. 幼兒教育學系：有繳交系學會費者0元、沒有則50元
     2. 資訊工程學系：有繳交系學會費者50元、沒有則100元
     3. 應用物理系：有繳交系學會費者100元、沒有則150元
     4. 應用化學系：有繳交系學會費者0元、沒有則50元
  7. 宣傳計畫：
     1. 各系總召以群組訊息通知
     2. 各系學會IG公告
     3. NPTUer網站公告
  8. 預期效益：
     1. 讓四系間同學互相交流，認識外系之同學
     2. 讓同學能多多參與系上活動
     3. 各系系學會增加籌辦大型活動之經驗
     4. SWOT分析

|  |  |
| --- | --- |
| **S 優勢** | **W 劣勢** |
| 1. 參與人數眾多，各系間交流互動多 2. 不限新舊生參加，讓各年級都能參與 3. 活動場地為戶外，空氣較為流通 | 1. 籌辦大型聯合活動經驗較少 2. 可能會有人尚未參加完活動就先離開 3. 活動場地較寬敞，控場較難控制 |
| **O 機會** | **T 威脅** |
| 1. 增加與外系互動的機會 2. 有比賽獎品及小點心，提升活動參與度 | 1. 疫情仍不穩定，大型活動可能會有風險 2. 參與人數眾多，幹部人手不足 |

1. **活動內容**
   1. 活動負責人：

幼教二甲/徐子芸/0908250323、幼教二甲/周玟妤/0928805115

應化三甲/龎筠婕/0939732623、應化三甲/楊佳容/0909543828

應物三甲/侯承佑/0968789072、應物三乙/顧嘉齊/0962012772

資工二甲/黃崑福/0930653909、資工二甲/林宏澤/0923932975

資工二甲/周政翰/0968262515、資工二甲/陳豐驛/0909756009

* 1. 活動流程：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動時間 | 活動內容 | 場地 | 負責組別 | 備註 |
| 17:30-18:00 | 佈置場地 | 風雨球場 | 美宣組  機動組 | 全體工作人員一同協助 |
| 18:00-18:30 | 簽到、集合 | 風雨球場 | 檢錄組 | 17:50檢錄組要全數準備好 |
| 18:30-18:35 | 主持人開場 | 風雨球場 | 主持人 |  |
| 18:35-19:00 | 破冰遊戲 | 風雨球場 | 隊輔組 | 主持人需提醒時間、控場 |
| 19:00-20:10 | 進行闖關 | 風雨球場 | 關主 | 主持人需提醒時間、控場 |
| 20:10-20:30 | 大合照、  各系合照 | 風雨球場 | 隊輔組  機動組 | 工作人員統計各組積分 |
| 20:30-20:40 | 競賽頒獎 | 風雨球場 | 主持人 |  |
| 20:40-21:00 | 填寫回饋單、  發放點心 | 風雨球場 | 隊輔組  機動組 | 機動維持現場秩序 |
| 21:00-21:30 | 自由拍照、交流 | 風雨球場 | 機動組 | 機動維持現場秩序 |
| 21:30-22:00 | 場復、檢討 | 風雨球場 | 全體工作人員 |  |

* 1. 活動內容簡述：

活動開始前進行簽到、填寫防疫表單，之後隊輔們會先帶領隊員們破冰以及自我介紹，再來開始進行闖關活動！闖關結束後，會有大合照以及各系合照的時間，接著進行闖關活動的頒獎典禮，最後要離開前發放點心，並讓大家填寫回饋表單，也可留下自由拍照與交流。

* 1. 團隊工作進度：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **111年8月份** | | | | | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  線上會議 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25  線上會議 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **111年9月份** | | | | | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 4  線上會議 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13  一籌 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23  二籌 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **111年10月份** | | | | | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  一驗 | 15 |
| 16 | 17  活動報名 | 18  活動報名 | 19  活動報名 | 20  活動報名 | 21  活動報名 | 22  活動報名 |
| 23  活動報名 | 24  活動報名 | 25  活動報名 | 26  活動報名 | 27  活動報名 | 28  活動報名 | 29 |
| 30 | 31 | 送出申請 | 二驗 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **111年11月份** | | | | | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4  總驗 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9  活動當日 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* 1. 工作人員及職務分配表(活動前)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部門** | **負責人** | **工作內容** |
| 總召 | 徐子芸、周玟妤 | 1.申請流程與接洽  2.租借場地  3.統籌各項事務  4.協助調整各組工作事項  5.監督各組進度  6.掌控活動流程  7.籌備活動會議與討論 |
| 活動 | 陳豐驛、林宏澤 | 1.活動設計  2.營造活動整體氣氛  3.訂定活動組工作進度表 |
| 美宣 | 楊佳容、黃崑福 | 1.佈置活動場地  2.訂定美宣組工作進度表  3.設計活動海報、名牌、背板  4.整理美宣材料清單  5.製作活動當天所需道具 |
| 文書 | 顧嘉齊、徐子芸 | 1.製作活動報名表、檢錄表  2.製作回饋單  3.擬定宣傳文案 |
| 總務 | 周玟妤、侯茗瑄 | 1.協助各組經費掌控  2.協助採買  3.活動所需花費發票之收集  4.活動後金額之核對  5.活動經費之申請 |

(活動當天)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **組別** | **負責人** | **組員** | **工作內容** |
| 主持人 | 龐筠婕、侯承佑 | 無 | 1.控制活動時間  2.維持活動氣氛 |
| 隊輔 | 陳豐驛、林宏澤 |  | 1.認識隊員  2.協助破冰  3.全程陪同隊員闖關 |
| 關主 |  | 1.說明關卡  2.協助闖關進行 |
| 機動 | 楊佳容、黃崑福 |  | 1.處理活動當天的突發狀況  2.協助各組人力支援 |
| 攝影 |  | 1.拍攝活動照片 |
| 檢錄 | 顧嘉齊、侯茗瑄 |  | 1.協助填寫防疫表單  2.引導參加者至活動會場 |

* 1. 活動使用場地及預定借用日期

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **活動場地** | **借用日期** | **場地管理單位** |
| 國立屏東大學 屏商校區  風雨球場（籃A） | 111/11/09 17:30-22:00 | 學生活動發展組 |
| 國立屏東大學 屏商校區  風雨球場（籃B） | 111/11/09 17:30-22:00 | 學生活動發展組 |
| 國立屏東大學 屏商校區  風雨球場（排A） | 111/11/09 17:30-22:00 | 學生活動發展組 |
| 國立屏東大學 屏商校區  風雨球場（排B） | 111/11/09 17:30-22:00 | 學生活動發展組 |

* 1. 活動場地配置圖
  2. 器材清單及借用單位

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **器材名稱** | **數量** | **器材管理單位** | **借用日期** |
| 對講機 | X8 | 學生活動發展組 | 111/11/09 |
| 額溫槍 | X2 | 衛保組 | 111/11/09 |
| 麥克風 | X4 | 生動組 | 111/11/09 |
| 音響 | X2 | 生動組 | 111/11/09 |
| 長桌 | X10 | 事務組 | 111/11/09 |
| 椅子 | X10 | 事務組 | 111/11/09 |
| 酒精噴瓶 | X2 | 生動組 | 111/11/09 |

* 1. 經費來源

活動報名費及各系系學會費。

* 1. 經費預算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目名稱** | **單價** | **數量** | **總價** | **用途** |
| 麥當勞1+1=50 | 50 | 10（預估一組10人） | 500 | 第一名獎品 |
| 飲料 | 40 | 10（預估一組10人） | 400 | 第二名獎品 |
| 衛生紙 | 30 | 10（預估一組10人） | 300 | 第三名獎品 |
| 點心 | 15 | 150(預估) | 2250 | 活動結束發放 |
| 大海報紙 | 13 | 15 | 195 | 佈置會場 |
| 膠帶 | 27 | 2 | 54 | 佈置會場 |
| 雙面膠 | 25 | 2 | 50 | 佈置會場 |
| 瓦楞板 | 10 | 15 | 150 | 佈置會場 |
| 總計 | 3899 | | |  |

* 1. 參加對象名單
  2. 防疫流程及表單

現場活動全程皆需戴口罩，並在報名時量測體溫、噴酒精。

防疫表單

<https://docs.google.com/forms/d/1gLmFKL9tm0ax3LnvUzLqhyXb7DkDHEbaoPw973ekIhc/edit>

一張含有 文字 的圖片

自動產生的描述 

一張含有 文字 的圖片

自動產生的描述 一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 收據 的圖片

自動產生的描述

* 1. 活動報名表單

幼兒教育學系

<https://docs.google.com/forms/d/1VdDdEhJGLosTPNDPzIuLHKYp0-EeBMPCnt4R0iCLkyk/edit>

應用化學系


<https://docs.google.com/forms/d/17vDd0mNVwD_GWzx7xgum-l2N1kqJKNh5vkUmINgkMVM/edit>


資訊工程學系

<https://docs.google.com/forms/d/1Qcjp8rxWLhcpcBcPkg2awLh9W5AxGJrrLImhSr_tXLg/edit>

應用物理系

<https://docs.google.com/forms/d/1OzcWMr8AxM0SKs8q1NeL7Qs7I7hVOarN8M8gi7IjepY/edit>

 一張含有 文字 的圖片

自動產生的描述  一張含有 文字 的圖片

自動產生的描述  一張含有 文字 的圖片

自動產生的描述

* 1. 活動回饋表單

<https://docs.google.com/forms/d/1RevTQecB-TMipOlxvzytBdASxpW43ZPjBK8YmS4aSHU/edit>

一張含有 文字 的圖片

自動產生的描述一張含有 文字 的圖片

自動產生的描述一張含有 文字 的圖片

自動產生的描述