

111學年度屏大排球社新人盃與系際盃綜合比賽

活動企劃書

提案單位：屏東大學排球社

**中華民國110年　12月　21日**

目　錄

1. [活動目的](#_活動目的)1
2. [活動宗旨1](#_活動宗旨)
3. [活動對象1](#_活動對象_1)
4. [活動名稱1](#_活動名稱_1)
5. [活動時間1](#_活動時間)
6. [活動地點1](#_活動地點)
7. [辦理單位1](#_辦理單位)
8. [活動計畫人1](#_聯絡人)
9. [參與方式2](#_報名方式)
10. [預期進度表2](#_預期進度表)
11. [活動流程表](#_活動流程表：)2
12. [執行說明](#_執行說明)3
13. [工作說明及人力配置表3](#_工作說明及人力配置表)
14. [使用器材3](#_使用器材)
15. [宣傳計畫4](#_宣傳計畫)
16. [經費預算4](#_經費預算：)
17. [預期困難點與解決策略4](#_預期困難點與解決策略)
18. [預期效益4](#_預期效果)
19. [附件.5](#_附件_1)

# 活動目的

藉由這次活動可以增加全體學生的交流，互相切磋球技以加速成長，以球會友增加不同系不同年級之間的關係，加強大家的友誼，促進大家的認識。

# 活動宗旨

讓新生以球會友，讓舊生展現自己平常練球努力的成果。

# 活動對象

屏東大學全體學生

預計參加人數：１００人

# 活動名稱

１１１學年度屏大排球社新生盃與系際盃綜合比賽

# 活動時間

中華民國１１１年３月14日至4月12日(排除每周星期五與第七周)

其中新生盃為03/14-03/24、系際盃為03/28-/04/14

# 活動地點

屏東大學屏商校區風雨球場排球場

# 辦理單位

主辦單位：國立屏東大學 排球社

協辦單位：國立屏東大學 學生會，國立屏東大學 攝影社

指導單位：國立屏東大學 學生事務處學生活動發展組

# 活動計畫人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **職　稱** | **姓　名** | **聯絡電話** | **聯絡信箱** |
| 總　召 | 高英欽 | 0978703451 | nptuvbc@gmail.com |
| 副　召 | 劉宗燁 | 0966654981 | nptuvbc@gmail.com |

# 參與方式

填寫網路報名表單

新生盃報名費720(無社員)/660(含4位以上社員)

系際盃報名費1000(無社員)/880(含4位以上社員)

# 預期進度表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作分配** | **日　期** | **負責人** |
| 撰寫企劃書 | 110/10/01 | 高英欽 |
| 修改企劃書 | 110/10/01-110/12/21 | 高英欽 |
| 議會送審截止 | 110/12/22 | 劉宗燁 |
| 送場地借用申請 | 111/01/12 | 高英欽 |
| 宣傳時間、報名時間 | 111/01/11-111/02/25 | 劉宗燁 |
| 送活動申請單 | 111/02/25 | 高英欽 |
| 比賽賽程分組抽籤 | 111/03/01 | 高英欽 |
| 比賽賽程公布時間 | 111/03/02 | 高英欽 |
| 活動當天 | 111/03/14-111/04/14 | 高英欽 |
| 檢討會 | 111/04/18 | 高英欽 |
| 撰寫結案書、後三單 | 111/04/19 | 劉宗燁 |
| 撰寫回饋統計表 | 111/04/26 | 劉宗燁 |

# 活動流程表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **時　間** | **活動流程** | **備　註** |
| 18:00-18:30 | 各人員簽到 | 至服務台檢錄 |
| 18:30-19:30 | 賽程比賽 | 排球A、B、C場  (視賽程改變) |
| 19:30-20:30 | 賽程比賽 | 排球A、B、C場  (視賽程改變) |
| 20:30-21:30 | 賽程比賽 | 排球A、B、C場  (視賽程改變) |

# 執行說明

新生盃報名下限為男：8隊、女：6隊、上限男：18隊、女：16隊，系際盃報名下限為男：8隊、女：6隊、上限男：18隊、女：16隊，兩比賽皆報名隊伍數不達下限該男女賽事比賽取消，報名人數不達6人該隊不成立，比賽賽制採：「中華民國排球協會2017-2020年規則」，比賽賽程為每天2-3組賽程，每個賽程同時排球A、B、C場開賽，每組賽程隊伍需於公布之賽程時間30分鐘前至服務台進行檢錄同時進行消毒，比賽時除上場比賽之選手之外都要戴口罩。

# 工作說明及人力配置表

**（一）各部門分工**

|  |  |
| --- | --- |
| **部　門** | **工作內容** |
| 報到區 | 1.參賽人員與公作人員之簽到2.保管醫療用品3.體溫量測酒精噴灑4.協助解決參賽人員之問題5.場控 |
| 比賽區 | 1.判決比賽2.紀錄分數3.翻記分板4.場控 |

**（二）活動當天工作內容**

|  |  |
| --- | --- |
| **職　稱** | **工作內容** |
| 服務台 | 1.參賽人員與公最人員之簽到2.保管醫療用品  3.體溫量測酒精噴灑4.協助解決參賽人員之問題 |
| 裁判/副裁判 | 判決比賽 |
| 記分員 | 1.紀錄分數2.翻記分板 |
| 機動 | 1.場控2.檢錄協助3.協助解決參賽人員問題 |

# 使用器材

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **器材名稱** | **器材管理單位** | **數　量** | **用　途** |
| 桌子 | 排球社 | 5 | 檢錄、紀錄分數 |
| 球 | 排球社 | 6 | 比賽用 |
| 酒精 | 排球社 | 1 | 消毒用 |

# 宣傳計畫

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 策　略 | 預計日期 | 宣傳方式 |
| 網路 | 111/01/11 | IG、FB、Nptuer宣傳 |
| 實體 | 111/01/11 | 張貼宣傳海報 |

# 經費預算

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科　目** | **單　位** | **單　價** | **小　計** | **總　計** | **備　註** |
| 獎金費-新生盃 | 2組(男女) | 3000 | 6000 | 6000 | 第一名：1200元  第二名：1000元  第三名：800元 |
| 獎金費-系際盃 | 2組(男女) | 3900 | 7800 | 7800 | 第一名：1500元  第二名：1300元  第三名：1100元 |
| 抽獎品-電影票 | 4張 | 250 | 1000 | 1000 | 新生盃與系際盃參加  即可抽 |
| 茶水費 | 20箱 | 180 | 3600 | 3600 | 黑松-FIN補給飲料300ml 24入 |
| 影印費 | 50張 | 5 | 250 | 250 | 簽到表、簽收表、宣傳單 |
| **合　計** | 18650元 | | | | |

# 預期困難點與解決策略


|  |  |
| --- | --- |
| **預期困難點** | **解決辦法** |
| 整體收入小於支出 | 由社團自籌 |

# 預期效益

* 1. 讓大家認識排球社。
  2. 可以就由比賽增進學生間的情誼。
  3. 促進新生彼此、系與係之間的認識。
  4. 讓更多人認識排球社。

# 附件

1. **活動場地配置圖**

****

1. **防疫措施**
   * 1. 需填寫健康調查聲明書。(https://forms.gle/YSPFMS2hMVjFZCXs7)
     2. 除上場之球員與替補球員之外、皆須戴口罩。