下一站，___。系送舊

110級系送舊活動企劃書

應用化學系系學會

提案人:蔡俊鴻

中華民國　110　年　3 月　　　日
目       錄

一、活動動機	3

二、活動目的……………………………………………………………3

三、活動對象	3

四、活動名稱	3

五、活動時間	3

六、活動地點	3

七、辦理單位	3

八、活動計畫人…………………………………………………………4

九、報名方式	4

十、活動架構	4

十一、執行說明	4

十二、活動流程表	5

十三、工作說明及人力配置表	6

十四、活動細流…………………………………………………………6

十五、經費預算	7

十六、使用器材…………………………………………………………8

十七、宣傳計劃	8

十八、預期效益	8

十九、防疫措施…………………………………………………………8

二十、附件	8

- 活動動機

時光荏苒，轉眼間四年時光，如同搭乘火車即將抵達終點站。霎時間，過往的回憶歷歷在目，所有的歡笑、淚水，也即皆在此畫下句點。畢業，並不結束；相反的，而是另一個新的開始。回首過往，能留下的又是多少，時間不因你的佇足而停止前進。相反地，他依舊悄然無聲，順著時節的變化，不知不覺地溜走...活動主題以軌道、火車的形式做延伸及發揮，如同列車般緩慢地到達終點。

願學長姊們都能在各自領域自由展翅高飛。

- 活動目的

主軸以歡送大四學長姊畢業，並藉由晚會活動形式，有精彩表演活動和趣味遊戲環節。串聯四年的活動照片剪影，有如走進時光隧道般，「送」舊不單單只有歡送離別，更多的是歌「頌」，歌頌學長姐四年為系上一點一滴的付出。沒有前人的努力，也沒有後輩的我們現有看到的狀況及環境。

- 活動對象

應用化學系系上學生全體及師長。

四、活動名稱

下一站，_____。系送舊

- 活動時間

2021年5月24日 17:30~21:15。

- 活動地點

民生校區學生餐廳地下室。

- 辦理單位

指導單位：學生活動發展組。

主辦單位：112、113級應用化學系系學會 。

- 活動計畫人

總召:蔡俊鴻 0907-267-028。

副召:鍾秉彣 0965-396-109。

- 報名方式

網路線上表單填寫報名。

活動名稱

下一站，____。

報到區

- 簽名報到

- 發放名牌

- 領取畢業禮物

會場區

- 聲光控制

- 表演人員確認現場

- 主持人確認現場

- 關卡人員確認現場

- 場地布置完畢

茶水區

- 餐點確認無誤

- 桌椅擺放及動線規劃

活動架構

- 執行說明

| 日期 | 事項 |
| --- | --- |
| 2020.12.29 | 一籌 |
| 2021.02.22 | 二籌 |
| 2021. | 三籌 |
| 2021.03.14 | 發放線上報名表單(開始報名) |
| 2021.03.17 | 一驗 |
| 2021.03.28 | 截止線上表單報名 |
| 2021.04.07 | 二驗 |
| 2021.05.03-05.21 | 發送師長，畢業生邀請卡、海報製作 |
| 2021.05.19 | 總驗 |
| 2021.05.26 | 活動當日 |
| 2021.05.26-31 | 活動成果報告書撰寫 |
| 2021.05.26-05.31 | 活動後三單撰寫 |

- 活動流程表

| 時間 | 地點 | 項目 |
| --- | --- | --- |
| 13:30~15:30 | 民生學餐地下室 | 器材搬運至活動現場 |
| 15:30 | 民生學餐地下室 | 工人點名報到 |
| 15:30~17:00 | 民生學餐地下室 | 場佈及準備 |
| 16:00~16:30 | 民生學餐地下室 | 餐點擺放 |
| 16:30-17:15 | 民生學餐地下室 | 來賓點名報到 |
| 17:15 | 民生學餐地下室 | 活動開始 |
| 17:15~18:00 | 民生學餐地下室 | 用餐交流 |
| 18:00 | 民生學餐地下室 | 表演開始 |
| 18:00~18:10 | 民生學餐地下室 | 大一表演 |
| 18:10~18:20 | 民生學餐地下室 | 大二表演 |
| 18:20~18:30 | 民生學餐地下室 | 師長祝福影片 |
| 18:30~18:40 | 民生學餐地下室 | 懷舊回顧片 |
| 18:40~18:50 | 民生學餐地下室 | 大合照 |
| 18:50~19:00 | 民生學餐地下室 | 休息時間 |
| 19:00~19:10 | 民生學餐地下室 | Kahoot+闖關說明 |
| 19:10~20:20 | 民生校區 | 校園闖關遊戲 |
| 20:20 | 民生排球場 | 校園闖關遊戲結束 集合點名 |
| 20:20~20:25 | 民生排球場 | 換裝 |
| 20:25 | 民生排球場 | 水大地活動開始 |
| 20:25~20:50 | 民生排球場 | 水大地活動 |
| 20:50 | 民生排球場 | 水大地活動結束 |
| 20:50~21:00 | 民生排球場 | 大合照(來賓散場) |
| 21:00~21:15 | 民生學餐地下室/民生排球場 | 工作人員場復 |
| 21:15 | 民生學餐地下室/民生排球場 | 活動結束 |

| 職位 | 姓名 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 總召 | 蔡俊鴻 | 活動事務掌控 |
| 副召 | 鍾秉彣 | 監督並協助總召事議 |
| 美宣組 | 吳依婷、洪子珺、陳嘉富、楊佳容、鄭婷予 | 場地布置、畢業獎品購買、邀請卡製作 NPTUer宣傳縮圖製作 |
| 總務組 | 陳智賢、林宗富、蔡孟夏黃世英 | 金錢掌控、預算決算配給管理 |
| 文書組 | 王乙霖、黎莉娜、蔡政哲、葉星辰 | 會議資料整理、活動當天現場簽到、活動報名人數彙整 |
| 場器組 餐務組 | 黃泓銘、謝珮妤 劉蓉靜、劉冠妏 | 租借場地、器材租借 自助餐點負責訂購處理 |
| 資攝組 | 魏家呈、蔡佳宸、陳逸倫、吳奕承 | 活動攝影、畢業回顧影片剪輯、師長畢業致詞影片剪輯 |
| 公關組 | 簡鴻文、李冠緯、羅翔、朱軍翰 | 發送邀請卡給師長及應屆畢業生、網路活動宣傳及粉絲專業推播 |
| 音控組 | 陳嘉富、蔡宗杉 | 活動當日音控及燈光掌控 |
| 表演組 | 尚未定案人員名單 | 表演活動進行 |
| 活動組 | 吳羽葳、葉宸宇、廖威喆、黃嘉伶、龎筠婕、歐世郁 | 遊戲關卡進行 |
| 主持人 | 簡鴻文、方士文 | 活動主持進行 |
| 機動組 | 黃柏瑋、王乙霖、黎莉娜、黃泓銘、劉蓉靜、吳仲杰、廖浩宇、朱軍翰 | 活動當日機動人員(協助引導、緊急事務處理) |

- 工作說明及人力配置表

- 活動細流

| 時間 | 地點 | 事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:30~15:30 | 民生學餐地下室 | 器材搬運至活動現場 | 場器組+器材組負責引導 由系會辦搬運到民生學餐地下室 |
| 15:30 | 民生學餐地下室 | 工人點名報到 | 文書組負責引導，並量體溫確認身體狀況 |
| 15:30~17:00 | 民生學餐地下室 | 場佈及準備 | 美宣組負責引導場佈背板 場器組負責引導桌椅擺放 音控組確認現場燈光、音效無誤 |
| 15:30~17:00 | 民生排球場 | 水大地遊戲準備 | 機動組確認場地及準備 |
| 16:00~16:30 | 民生學餐地下室 | 餐點擺放 | 餐務組負責引導 |
| 16:30-17:15 | 民生學餐地下室 | 來賓點名報到 | 文書組負責引導，並量體溫確認身體狀況 |
| 17:15 | 民生學餐地下室 | 活動開始 | 主持人開場炒熱氣氛 |
| 17:15~18:00 | 民生學餐地下室 | 用餐交流 | 餐務組注意現場況狀，補充餐點份量 |
| 17:50 | 民生學餐地下室 | 表演組準備 | 大一表演準備 |
| 18:00 | 民生學餐地下室 | 表演開始 |  |
| 18:00~18:10 | 民生學餐地下室 | 大一表演 | 大二表演準備 |
| 18:10~18:20 | 民生學餐地下室 | 大二表演 |  |
| 18:20~18:30 | 民生學餐地下室 | 師長祝福影片 | 音控組進行播放影片 |
| 18:30~18:40 | 民生學餐地下室 | 懷舊回顧片 | 音控組進行播放影片 |
| 18:40~18:50 | 民生學餐地下室 | 大合照 | 資攝組引導大家進行拍照 |
| 18:50~19:00 | 民生學餐地下室 | 休息時間 | 大一活動組往各關卡準備遊戲地進行 |
| 19:00~19:10 | 民生學餐地下室 | Kahoot+闖關說明 | 總副召引導進行+主持人在旁協助 |
| 19:10~20:20 | 民生校區 | 校園闖關遊戲 | 資攝組一同與參與人員行動，拍攝照片 |
| 20:20 | 民生排球場 | 校園闖關遊戲結束 集合點名 | 機動組注意現場狀況 其他幹部協助移往 |
| 20:20~22:25 | 民生排球場 | 換裝 | 著裝輕便衣物、換成拖鞋 |
| 20:25 | 民生排球場 | 水大地活動開始 | 大二活動組進行 |
| 20:25~20:50 | 民生排球場 | 水大地活動 | 大二活動組負責 |
| 20:50 | 民生排球場 | 水大地活動結束 |  |
| 20:50~21:00 | 民生排球場 | 大合照(頒獎) | 資攝組負責 |
| 21:00~21:15 | 民生學餐地下室/民生排球場 | 工作人員場復 | 全體工作人員場復 |
| 21:15 | 民生學餐地下室/民生排球場 | 活動結束 | 全體工作人員拍大合照 |

- 經費預算

| 科目 | 單位 | 單價 | 小計 | 總計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獎品費 | 40 | 45 |  | 1,800 |  |
| 食材費 | 75 | 80 |  | 6,000 | 參加人員系上學生65人+系上師長10人 |
| 材料費 |  |  |  | 3,200 |  |
| 總計 |  |  |  | 11000 |  |

- 使用器材

| 名稱 | 器材管理單位 | 數量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黑金剛 | 學生活動發展組 | 1 | 移動式聲音擴聲器 |
| 電纜延長線 | 學生活動發展組 | 1 | 音控，電源延長用途 |
| 手推車 | 學生活動發展組 | 2 | 搬運器材之使用 |
| 地燈 | 學生活動發展組 | 4 | 表演打光用途 |
| 對講機 | 學生活動發展組 | 6 | 活動傳遞資訊用 |
| DV攝影機 | 學生活動發展組 | 1 | 活動錄影紀錄 |
| 音源線 | 學生活動發展組 | 1 |  |
| 有線麥克風 | 學生活動發展組 | 2 |  |
| 大聲公 | 學生活動發展組 | 1 | 協助擴大音量 |
| 名牌套 | 學生活動發展組 | 50 |  |
| 名牌繩 | 學生活動發展組 | 50 |  |
| 架燈(50W) | 學生活動發展組 | 1 |  |

- 宣傳效果

| 時間 | 項目 | 宣傳方式/項目 |
| --- | --- | --- |
| 2021.02.28 | NPTUer平台活動放置 | NPTUer平台活動放置 |
| 2021.03.14 | 線上報名表單開放填寫 | 放置於IG/FB粉專 |
| 2021.03.28 | 線上報名表單截止填寫 | 放置於IG/FB粉專 |
| 2021.05.03 | 發放邀請卡(開始) | 公關親自發送 |
| 2021.05.19 | 粉專倒數活動文 | 放置於IG/FB粉專 |
| 2021.05.21 | 發放邀請卡(截止) | 公關親自發送 |
| 2021.05.25 | 粉專倒數活動文 | 放置於IG/FB粉專 |

十八、預期效益

| 對象 | 影響 |
| --- | --- |
| 應屆畢業生 | 留下美好回憶，及增加對系學會的認同與讚許 |
| 活動工人 | 各部會學習參與並策畫活動、事情危機處理、團隊領導及養成 |

十九、防疫措施

- 入口處及報到處量體溫及酒精消毒。

- 除了用餐交流時間外，口罩須全程穿戴。

二十、附件

附件一、報名表

附件二、活動空間配置圖

附件三、社團活動健康調查聲明書

附件四、送舊表演報名表

附件五、校園闖關活動遊戲說明

| 應用化學系112級系送舊-大地活動關卡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 遊戲名稱 | 憶同啟程 |  |  |
| 遊戲道具 | 滴管、小蘇打、塑膠杯、彩色筆、A4紙、手機、 字卡、拼圖 |  |  |
| 遊戲時間長度 | 70分鐘 | 遊戲人數 | 40 |
| 關主名字 | 大一活動股 | 遊戲地點 | 民生排球場 |
| 遊戲規則(含備註說明) |  |  |  |
| 總共七個遊戲，預計每關10分鐘，每關結束後會有一塊拼圖，集滿七塊可拼湊出一張車票，象徵學長姐未來路途的啟程，(遊戲分關卡分數和總分，詳見備註 - 100秒不NG(4關) 在100秒內依關卡順序通關及成功 - 你說我猜(2人)，1為猜題者，1為答題者，答題者須透過猜題者 的描述猜出謎底 2.在健康步道以塑膠滴管搬運50CC的水到另一端 3.喝完塑膠杯中的可樂，翻杯子 4.猜酸鹼(五個溶液、一個加小蘇打， 用指示劑滴定找出含小蘇打的水、兩次機會，失敗則回上一關) (花費時間最少組第一名) 二、圈叉 將地板分為兩半，分別做上O和X，關主出一組是非題， 答案為是跳O，反之跳X 兩組一隊進行，題目出完時，兩隊依場上各組剩餘人數， 多者進行冠亞PK、少者進行季殿PK - 默契考驗 關主出題，學長姐透過題目聯想一個動作，動作皆相同可加一分 (最高分組第一名) 四、支援前線 關主出題，學長姐要集齊關主所指定的物品， (最快集齊者第一名) 五、畫圖接龍 學長姐抽題，15秒內畫出題目內容，再給下一個人看5秒， 不斷循環，最後一位要猜出題目，猜對可加1分， (最高分者第一名) 六、好膽麥照 學長姐隨機抽照片，學長姐要擺出和照片中相同的姿勢， 10分鐘內能拍出幾張就加幾分 (最高分組第一名) 七、誰是臥底 計分方式:從各組平均抽出2~3人，混和成新群，每個新群中，都會有 一組臥底，如果揪出所有臥底其他組都加5分， 如果沒有抓到，臥底組加15分 遊玩方式:每群會獲得一個共同題目，但臥底組的題目會跟大家不同， 依照順序描述自己的題目(不可講出來)，一輪過後每人投出自己認為 是臥底的人，投票結束後最高票者淘汰，不斷循環直到臥底皆出局或 平民組少於等於2人 (最高分組第一名) PS.各關中的關卡分數是用來評斷關卡名次 各關第一名總分+500、第二名+300、第三名+200、最後一名+100 7關結束後總分最低組接受懲罰! |  |  |  |

附件六、水大地活動遊戲說明

| 化學系系送舊-大地活動關卡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 遊戲名稱 | 水大地 |  |  |
| 遊戲道具 | 水箱、水球、水槍、水杯 |  |  |
| 遊戲時間長度 | 25分鐘 | 遊戲人數 | 50 |
| 關主名字 | 大二活動股 | 遊戲地點 | 民生排球場 |
| 遊戲規則(含備註說明) |  |  |  |
| 分為兩階段，第一階段將進行15分鐘，全員分為兩隊，兩隊進行搶答，答對者可進行潑水攻擊另一方。第二階段進行10分鐘，全員自由潑水。 備註: 問題1:屏東大學有幾個系 解答: 32 問題2:念出應用化學的英文 解答: Applied chemistry 問題3:林森鴨子有幾隻 解答: 2隻 問題4:今天是幾號 解答: 5月26號 問題5:現在幾點幾分 解答: 依當下 問題6:現在校長的名字 解答: 古源光 問題7:林森學餐店名叫甚麼 解答: 戀茶屋 問題8:科學館最高幾樓樓 解答: 5 問題9:民生圖書館是幾樓到幾樓 解答: 6~9 問題10:屏商校區內有的便利商店是哪家 解答: 全家 問題11:民生與林森校區之間的溪為甚麼溪 解答: 殺蛇溪 問題12:北極熊皮膚是甚麼顏色 解答: 黑 問題13:章魚幾隻腳 解答: 8 問題14:校徽是甚麼葉子 解答: 木瓜葉 問題15:屏商操場多少公尺 解答: 500 問題16:五育樓最高幾樓 解答: 14 問題17:實驗室有幾間 解答: 9 問題18:屏東大學有幾個社團 解答: 46 |  |  |  |

附件七、活動參與人員回饋單

附件八、工作人員回饋單