**下一站，\_\_\_。系送舊**

110級系送舊活動企劃書

應用化學系系學會

提案人:蔡俊鴻

**中華民國　110　年　3 月　　　日目 錄**

[一、活動動機](#_Toc333511168) 3

**二、活動目的……………………………………………………………3**

[三、活動對象](#_Toc333511169) 3

[四、活動名稱](#_Toc333511170) 3

[五、活動時間](#_Toc333511171) 3

[六、活動地點](#_Toc333511172) 3

[七、辦理單位](#_Toc333511173) 3

八、活動計畫人…………………………………………………………4

[九、報名方式](#_Toc333511174) 4

[十、活動架構](#_Toc333511175) 4

[十一、執行說明](#_Toc333511176) 4

[十二、活動流程表](#_Toc333511177) 5

[十三、工作說明及人力配置表](#_Toc333511178) 6

十四、活動細流…………………………………………………………6

[十五、經費預算](#_Toc333511179) 7

**十六、使用器材…………………………………………………………8**

[十七、宣傳計劃](#_Toc333511180) 8

[十八、預期效益](#_Toc333511181) 8

**十九、防疫措施…………………………………………………………8**

[二十、附件](#_Toc333511182) 8

# 活動動機

時光荏苒，轉眼間四年時光，如同搭乘火車即將抵達終點站。霎時間，過往的回憶歷歷在目，所有的歡笑、淚水，也即皆在此畫下句點。畢業，並不結束；相反的，而是另一個新的開始。回首過往，能留下的又是多少，時間不因你的佇足而停止前進。相反地，他依舊悄然無聲，順著時節的變化，不知不覺地溜走...活動主題以軌道、火車的形式做延伸及發揮，如同列車般緩慢地到達終點。

願學長姊們都能在各自領域自由展翅高飛。

# 活動目的

主軸以歡送大四學長姊畢業，並藉由晚會活動形式，有精彩表演活動和趣味遊戲環節。串聯四年的活動照片剪影，有如走進時光隧道般，「送」舊不單單只有歡送離別，更多的是歌「頌」，歌頌學長姐四年為系上一點一滴的付出。沒有前人的努力，也沒有後輩的我們現有看到的狀況及環境。

# 活動對象

應用化學系系上學生全體及師長。

# 四、活動名稱

下一站，\_\_\_\_\_。系送舊

# 活動時間

2021年5月24日 17:30~21:15。

# 活動地點

民生校區學生餐廳地下室。

# 辦理單位

指導單位：學生活動發展組。

主辦單位：112、113級應用化學系系學會 。

# 活動計畫人

總召:蔡俊鴻 0907-267-028。

副召:鍾秉彣 0965-396-109。

1. **報名方式**

網路線上表單填寫報名。

# 活動架構

**活動名稱**

**下一站，­\_\_\_\_。**

**報到區**

* 簽名報到
* 發放名牌
* 領取畢業禮物

**會場區**

* 聲光控制
* 表演人員確認現場
* 主持人確認現場
* 關卡人員確認現場
* 場地布置完畢

**茶水區**

* 餐點確認無誤
* 桌椅擺放及動線規劃

# 執行說明

|  |  |
| --- | --- |
| 日期 | 事項 |
| 2020.12.29 | 一籌 |
| 2021.02.22 | 二籌 |
| 2021. | 三籌 |
| 2021.03.14 | 發放線上報名表單(開始報名) |
| 2021.03.17 | 一驗 |
| 2021.03.28 | 截止線上表單報名 |
| 2021.04.07 | 二驗 |
| 2021.05.03-05.21 | 發送師長，畢業生邀請卡、海報製作 |
| 2021.05.19 | 總驗 |
| 2021.05.26 | 活動當日 |
| 2021.05.26-31 | 活動成果報告書撰寫 |
| 2021.05.26-05.31 | 活動後三單撰寫 |

# 活動流程表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 地點 | 項目 |
| 13:30~15:30 | 民生學餐地下室 | 器材搬運至活動現場 |
| 15:30 | 民生學餐地下室 | 工人點名報到 |
| 15:30~17:00 | 民生學餐地下室 | 場佈及準備 |
| 16:00~16:30 | 民生學餐地下室 | 餐點擺放 |
| 16:30-17:15 | 民生學餐地下室 | 來賓點名報到 |
| 17:15 | 民生學餐地下室 | 活動開始 |
| 17:15~18:00 | 民生學餐地下室 | 用餐交流 |
| 18:00 | 民生學餐地下室 | 表演開始 |
| 18:00~18:10 | 民生學餐地下室 | 大一表演 |
| 18:10~18:20 | 民生學餐地下室 | 大二表演 |
| 18:20~18:30 | 民生學餐地下室 | 師長祝福影片 |
| 18:30~18:40 | 民生學餐地下室 | 懷舊回顧片 |
| 18:40~18:50 | 民生學餐地下室 | 大合照 |
| 18:50~19:00 | 民生學餐地下室 | 休息時間 |
| 19:00~19:10 | 民生學餐地下室 | Kahoot+闖關說明 |
| 19:10~20:20 | 民生校區 | 校園闖關遊戲 |
| 20:20 | 民生排球場 | 校園闖關遊戲結束  集合點名 |
| 20:20~20:25 | 民生排球場 | 換裝 |
| 20:25 | 民生排球場 | 水大地活動開始 |
| 20:25~20:50 | 民生排球場 | 水大地活動 |
| 20:50 | 民生排球場 | 水大地活動結束 |
| 20:50~21:00 | 民生排球場 | 大合照(來賓散場) |
| 21:00~21:15 | 民生學餐地下室/民生排球場 | 工作人員場復 |
| 21:15 | 民生學餐地下室/民生排球場 | 活動結束 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 職位 | 姓名 | 工作內容 |
| 總召 | 蔡俊鴻 | 活動事務掌控 |
| 副召 | 鍾秉彣 | 監督並協助總召事議 |
| 美宣組 | 吳依婷、洪子珺、陳嘉富、楊佳容、鄭婷予 | 場地布置、畢業獎品購買、邀請卡製作  NPTUer宣傳縮圖製作 |
| 總務組 | 陳智賢、林宗富、蔡孟夏黃世英 | 金錢掌控、預算決算配給管理 |
| 文書組 | 王乙霖、黎莉娜、蔡政哲、葉星辰 | 會議資料整理、活動當天現場簽到、活動報名人數彙整 |
| 場器組  餐務組 | 黃泓銘、謝珮妤  劉蓉靜、劉冠妏 | 租借場地、器材租借  自助餐點負責訂購處理 |
| 資攝組 | 魏家呈、蔡佳宸、陳逸倫、吳奕承 | 活動攝影、畢業回顧影片剪輯、師長畢業致詞影片剪輯 |
| 公關組 | 簡鴻文、李冠緯、羅翔、朱軍翰 | 發送邀請卡給師長及應屆畢業生、網路活動宣傳及粉絲專業推播 |
| 音控組 | 陳嘉富、蔡宗杉 | 活動當日音控及燈光掌控 |
| 表演組 | 尚未定案人員名單 | 表演活動進行 |
| 活動組 | 吳羽葳、葉宸宇、廖威喆、黃嘉伶、龎筠婕、歐世郁 | 遊戲關卡進行 |
| 主持人 | 簡鴻文、方士文 | 活動主持進行 |
| 機動組 | 黃柏瑋、王乙霖、黎莉娜、黃泓銘、劉蓉靜、吳仲杰、廖浩宇、朱軍翰 | 活動當日機動人員(協助引導、緊急事務處理) |

# 工作說明及人力配置表

# 活動細流

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 地點 | 事項 | 備註 |
| 13:30~15:30 | 民生學餐地下室 | 器材搬運至活動現場 | **場器組+器材組**負責引導  由系會辦搬運到民生學餐地下室 |
| 15:30 | 民生學餐地下室 | 工人點名報到 | **文書組**負責引導，並量體溫確認身體狀況 |
| 15:30~17:00 | 民生學餐地下室 | 場佈及準備 | **美宣組**負責引導場佈背板  **場器組**負責引導桌椅擺放  **音控組**確認現場燈光、音效無誤 |
| 15:30~17:00 | 民生排球場 | 水大地遊戲準備 | **機動組**確認場地及準備 |
| 16:00~16:30 | 民生學餐地下室 | 餐點擺放 | **餐務組**負責引導 |
| 16:30-17:15 | 民生學餐地下室 | 來賓點名報到 | **文書組**負責引導，並量體溫確認身體狀況 |
| 17:15 | 民生學餐地下室 | 活動開始 | 主持人開場炒熱氣氛 |
| 17:15~18:00 | 民生學餐地下室 | 用餐交流 | **餐務組**注意現場況狀，補充餐點份量 |
| 17:50 | 民生學餐地下室 | 表演組準備 | 大一表演準備 |
| 18:00 | 民生學餐地下室 | 表演開始 |  |
| 18:00~18:10 | 民生學餐地下室 | 大一表演 | 大二表演準備 |
| 18:10~18:20 | 民生學餐地下室 | 大二表演 |  |
| 18:20~18:30 | 民生學餐地下室 | 師長祝福影片 | **音控組**進行播放影片 |
| 18:30~18:40 | 民生學餐地下室 | 懷舊回顧片 | **音控組**進行播放影片 |
| 18:40~18:50 | 民生學餐地下室 | 大合照 | **資攝組**引導大家進行拍照 |
| 18:50~19:00 | 民生學餐地下室 | 休息時間 | **大一活動組**往各關卡準備遊戲地進行 |
| 19:00~19:10 | 民生學餐地下室 | Kahoot+闖關說明 | 總副召引導進行+主持人在旁協助 |
| 19:10~20:20 | 民生校區 | 校園闖關遊戲 | **資攝組**一同與參與人員行動，拍攝照片 |
| 20:20 | 民生排球場 | 校園闖關遊戲結束  集合點名 | **機動組**注意現場狀況  其他幹部協助移往 |
| 20:20~22:25 | 民生排球場 | 換裝 | 著裝輕便衣物、換成拖鞋 |
| 20:25 | 民生排球場 | 水大地活動開始 | **大二活動組**進行 |
| 20:25~20:50 | 民生排球場 | 水大地活動 | **大二活動組**負責 |
| 20:50 | 民生排球場 | 水大地活動結束 |  |
| 20:50~21:00 | 民生排球場 | 大合照(頒獎) | **資攝組**負責 |
| 21:00~21:15 | 民生學餐地下室/民生排球場 | 工作人員場復 | 全體工作人員場復 |
| 21:15 | 民生學餐地下室/民生排球場 | 活動結束 | 全體工作人員拍大合照 |

# 經費預算

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 單位 | 單價 | 小計 | 總計 | 備註 |
| 獎品費 | 40 | 45 |  | 1,800 |  |
| 食材費 | 75 | 80 |  | 6,000 | 參加人員系上學生65人+系上師長10人 |
| 材料費 |  |  |  | 3,200 |  |
| 總計 | | | | 11000 |  |

# 使用器材

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名稱 | 器材管理單位 | 數量 | 用途 |
| 黑金剛 | 學生活動發展組 | 1 | 移動式聲音擴聲器 |
| 電纜延長線 | 學生活動發展組 | 1 | 音控，電源延長用途 |
| 手推車 | 學生活動發展組 | 2 | 搬運器材之使用 |
| 地燈 | 學生活動發展組 | 4 | 表演打光用途 |
| 對講機 | 學生活動發展組 | 6 | 活動傳遞資訊用 |
| DV攝影機 | 學生活動發展組 | 1 | 活動錄影紀錄 |
| 音源線 | 學生活動發展組 | 1 |  |
| 有線麥克風 | 學生活動發展組 | 2 |  |
| 大聲公 | 學生活動發展組 | 1 | 協助擴大音量 |
| 名牌套 | 學生活動發展組 | 50 |  |
| 名牌繩 | 學生活動發展組 | 50 |  |
| 架燈(50W) | 學生活動發展組 | 1 |  |

# 宣傳效果

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 項目 | 宣傳方式/項目 |
| 2021.02.28 | NPTUer平台活動放置 | NPTUer平台活動放置 |
| 2021.03.14 | 線上報名表單開放填寫 | 放置於IG/FB粉專 |
| 2021.03.28 | 線上報名表單截止填寫 | 放置於IG/FB粉專 |
| 2021.05.03 | 發放邀請卡(開始) | 公關親自發送 |
| 2021.05.19 | 粉專倒數活動文 | 放置於IG/FB粉專 |
| 2021.05.21 | 發放邀請卡(截止) | 公關親自發送 |
| 2021.05.25 | 粉專倒數活動文 | 放置於IG/FB粉專 |

**十八、預期效益**


|  |  |
| --- | --- |
| 對象 | 影響 |
| 應屆畢業生 | 留下美好回憶，及增加對系學會的認同與讚許 |
| 活動工人 | 各部會學習參與並策畫活動、事情危機處理、團隊領導及養成 |

**十九、防疫措施**

1. 入口處及報到處量體溫及酒精消毒。
2. 除了用餐交流時間外，口罩須全程穿戴。


**二十、附件**

附件一、報名表



附件二、活動空間配置圖

附件三、社團活動健康調查聲明書







附件四、送舊表演報名表



附件五、**校園闖關活動**遊戲說明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **應用化學系112級系送舊-大地活動關卡** | | | |
| **遊戲名稱** | 憶同啟程 | | |
| **遊戲道具** | 滴管、小蘇打、塑膠杯、彩色筆、A4紙、手機、  字卡、拼圖 | | |
| **遊戲時間長度** | 70分鐘 | **遊戲人數** | 40 |
| **關主名字** | 大一活動股 | **遊戲地點** | 民生排球場 |
| **遊戲規則(含備註說明)** | | | |
| 總共七個遊戲，預計每關10分鐘，每關結束後會有一塊拼圖，集滿七塊可拼湊出一張車票，象徵學長姐未來路途的啟程，(遊戲分關卡分數和總分，詳見備註   1. 100秒不NG(4關)   在100秒內依關卡順序通關及成功   1. 你說我猜(2人)，1為猜題者，1為答題者，答題者須透過猜題者   的描述猜出謎底  2.在健康步道以塑膠滴管搬運50CC的水到另一端  3.喝完塑膠杯中的可樂，翻杯子  4.猜酸鹼(五個溶液、一個加小蘇打，  用指示劑滴定找出含小蘇打的水、兩次機會，失敗則回上一關)  (花費時間最少組第一名)  二、圈叉  將地板分為兩半，分別做上O和X，關主出一組是非題，  答案為是跳O，反之跳X  兩組一隊進行，題目出完時，兩隊依場上各組剩餘人數，  多者進行冠亞PK、少者進行季殿PK   1. 默契考驗   關主出題，學長姐透過題目聯想一個動作，動作皆相同可加一分  (最高分組第一名)  四、支援前線  關主出題，學長姐要集齊關主所指定的物品，  (最快集齊者第一名)  五、畫圖接龍  學長姐抽題，15秒內畫出題目內容，再給下一個人看5秒，  不斷循環，最後一位要猜出題目，猜對可加1分，  (最高分者第一名)  六、好膽麥照  學長姐隨機抽照片，學長姐要擺出和照片中相同的姿勢，  10分鐘內能拍出幾張就加幾分  (最高分組第一名)  七、誰是臥底  計分方式:從各組平均抽出2~3人，混和成新群，每個新群中，都會有  一組臥底，如果揪出所有臥底其他組都加5分，  如果沒有抓到，臥底組加15分  遊玩方式:每群會獲得一個共同題目，但臥底組的題目會跟大家不同，  依照順序描述自己的題目(不可講出來)，一輪過後每人投出自己認為  是臥底的人，投票結束後最高票者淘汰，不斷循環直到臥底皆出局或  平民組少於等於2人  (最高分組第一名)  PS.各關中的關卡分數是用來評斷關卡名次  各關第一名總分+500、第二名+300、第三名+200、最後一名+100  7關結束後總分最低組接受懲罰! | | | |

附件六、**水大地活動**遊戲說明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **化學系系送舊-大地活動關卡** | | | |
| **遊戲名稱** | 水大地 | | |
| **遊戲道具** | 水箱、水球、水槍、水杯 | | |
| **遊戲時間長度** | 25分鐘 | **遊戲人數** | 50 |
| **關主名字** | 大二活動股 | **遊戲地點** | 民生排球場 |
| **遊戲規則(含備註說明)** | | | |
| 分為兩階段，第一階段將進行15分鐘，全員分為兩隊，兩隊進行搶答，答對者可進行潑水攻擊另一方。第二階段進行10分鐘，全員自由潑水。  備註:  問題1:屏東大學有幾個系 解答: 32  問題2:念出應用化學的英文 解答: Applied chemistry  問題3:林森鴨子有幾隻 解答: 2隻  問題4:今天是幾號 解答: 5月26號  問題5:現在幾點幾分 解答: 依當下  問題6:現在校長的名字 解答: 古源光  問題7:林森學餐店名叫甚麼 解答: 戀茶屋  問題8:科學館最高幾樓樓 解答: 5  問題9:民生圖書館是幾樓到幾樓 解答: 6~9  問題10:屏商校區內有的便利商店是哪家 解答: 全家  問題11:民生與林森校區之間的溪為甚麼溪 解答: 殺蛇溪  問題12:北極熊皮膚是甚麼顏色 解答: 黑  問題13:章魚幾隻腳 解答: 8  問題14:校徽是甚麼葉子 解答: 木瓜葉  問題15:屏商操場多少公尺 解答: 500  問題16:五育樓最高幾樓 解答: 14  問題17:實驗室有幾間 解答: 9  問題18:屏東大學有幾個社團 解答: 46 | | | |

附件七、活動參與人員回饋單





附件八、工作人員回饋單

