帶上你的學生證 實驗室茶會

活動企劃書

提案單位：國立屏東大學應用化學系系學會

中華民國	111 年 9 月 26 日

目	錄

一、	活動目的	1

二、	活動宗旨	1

三、	活動對象	1

四、	活動名稱	1

五、	活動時間	1

六、	活動地點	1

七、	辦理單位	1

八、	活動計畫人	2

九、	報名方式	2

十、	預期進度表	2

十一、	活動流程表	3

十二、	執行說明	3

十三、	工作說明及人力配置表	4

十四、	使用器材	5

十五、	宣傳計畫	6

十六、	經費預算	6

十七、	預期困難點與解決策略	6

十八、	預期效益	6

十九、	防疫措施	7

二十、	附件	7

一、 活動目的

讓學弟妹更加地了解各個實驗室所研究的方向，讓往後在選擇實驗室的時候有確切的方向。

二、 活動宗旨

活絡系上不同年級認識，使在校學弟妹能更清楚各專題實驗室研究方式及內容，藉由此項活動能使系上增進向心力及凝聚力。

三、 活動對象

國立屏東大學應化系二年級(若有空缺則開放給一年級) 國立屏東大學應化系三、四年級

預計參加人數：約 50 人(大三、四約為 25 人，大一、二約為 25 人)

四、 活動名稱

帶上你的學生證 實驗室茶會五、 活動時間

民國 111 年 09 月 26 日 晚上 7:00~9:00

六、 活動地點

國立屏東大學屏師校區敬業樓 501

七、 辦理單位

主辦單位：國立屏東大學應用化學系系學會

指導單位：國立屏東大學學生活動發展組

八、 活動計畫人

| 職 稱 | 姓 名 | 聯絡電話 | 聯絡信箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總 召 | 楊佳容 | 0909543828 | nptusa112@gmail.com |
| 副 召 | 龎筠婕 | 0939732623 |  |

九、 報名方式

採填寫報名表方式，報名期間從 9 月 12 日至 9 月 20 日。十、 預期進度表

| 工作分配 | 日 期 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 招募各實驗室學長姊 | 2022/09/12(一)~2022/09/19(一) 20:00 | 總召、副召 |
| 活動報名 | 2022/09/12(一)~2022/09/20(二) 12:00 | 總召、副召 |
| 收取保證金 | 2022/9/20(二)~2022/09/22(四)12:00 | 總召、副召 |
| 確認人數、分配組別 | 2022/9/23(五) | 總召、副召 |
| 活動說明會(簡報、小組分享 者) | 2022/9/25(日) | 總召、副召 |
| 活動當天 | 2022/9/26(一) | 總召、副召 |
| 撰寫活動成效分析、成果報告 書 | 2022/9/27(二)~2022/9/30(五) | 總召、副召 |

十一、 活動流程表

| 09/26(三) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時 間 | 活動流程 | 備 註 |
| 18:00~18:45 | 場地布置 | 敬業樓 501 |

| 18:45~19:00 | 報到點名 | 敬業樓 501 |
| --- | --- | --- |
| 19:00 | 活動開始 | 敬業樓 501 |
| 19:00~19:05 | 開場 | 敬業樓 501 |
| 19:05~20:35 | 簡報分享員分享 | 敬業樓 501 |
| 20:35~20:50 | 小組分享員分享 | 敬業樓 501 |
| 20:50~20:55 | 閉幕 | 敬業樓 501 |
| 20:55 | 活動結束 | 敬業樓 501 |
| 20:55~21:00 | 場地復原 | 敬業樓 501 |

十二、 執行說明

| 時間 | 地點 | 事項 | 備註(負責人) |
| --- | --- | --- | --- |
| 18:00~18:45 | 國立屏東大學屏師校區敬業樓 501 | 工作人員集合、場佈 | 總召、副召 |
| 18:45~19:00 | 國立屏東大學屏師校區敬業樓 501 | 報名簽到 | 總召、副召 |
| 19:00 | 國立屏東大學屏師校區敬業樓 501 | 活動開始 | 總召、副召 |
| 19:00~19:05 | 國立屏東大學屏師校區敬業樓 501 | 開場 | 總召、副召 |
| 19:05~19:15 | 國立屏東大學屏師校區敬業樓 501 | 固態材料實驗室 | 簡報分享者員 |
| 19:15~19:25 | 國立屏東大學屏師校區敬業樓 501 | 天然藥物化學實驗室 | 簡報分享員 |
| 19:25~19:35 | 國立屏東大學屏師校區敬業樓 501 | 結構化學與應用材料實驗室 | 簡報分享員 |
| 19:35~19:45 | 國立屏東大學屏師校區敬業樓 501 | 奈米材料與能源科技實驗室 | 簡報分享員 |
| 19:45~19:55 | 國立屏東大學屏 師校區敬業樓 | 蛋白質科學實驗室 | 簡報分享員 |

|  | 501 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19:55~20:05 | 國立屏東大學屏師校區敬業樓 501 | 細胞及分子生物實驗室 | 簡報分享員 |
| 20:05~20:15 | 國立屏東大學屏師校區敬業樓 501 | 應用生物醫學實驗室 | 簡報分享員 |
| 20:15~20:25 | 國立屏東大學屏師校區敬業樓 501 | 海洋資源開發實驗室 | 簡報分享員 |
| 20:25~20:35 | 國立屏東大學屏師校區敬業樓 501 | 綠色光化學實驗室 | 簡報分享員 |
| 20:35~20:50 | 國立屏東大學屏師校區敬業樓 501 | 小組分享 | 小組分享員 |
| 20:50~20:55 | 國立屏東大學屏師校區敬業樓 501 | 閉幕、填寫活動心得 | 總召、副召 |
| 20:55~21:00 | 國立屏東大學屏師校區敬業樓 501 | 場復 | 總召、副召 |

十三、 工作說明及人力配置表

（一）各組別分工

| 部 門 | 工作內容 |
| --- | --- |
| 總召 | - 整體活動規劃 - 撰寫企劃書 - 活動人員工作分配 - 活動場勘 - 後三單、活動成效分析、結案書製作 |
| 副召 | - 整體活動規劃 - 各部門工作分配及追蹤進度 - 協助總召活動事宜 |
| 總務組 | - 管理活動所有收支花費 - 採買活動所需材料 |
| 文書組 | - 會議記錄 - 相關文書資料 |
| 場器 | 1. 場地借用 |

|  | 2. 器材借用 |
| --- | --- |
| 美宣組 | - 製作海報 - 場地布置 |
| 攝影組 | 1. 拍攝活動照片 |

（二）活動當天工作內容

| 職 稱 | 工作內容 |
| --- | --- |
| 總召 | 維持活動流程進行、宣傳事項 |
| 副召 | 協助總召 |
| 文書 | 簽到、量體溫 |
| 美宣 | 場地布置 |
| 攝影 | 拍攝活動照片 |

（三）活動當天人員分配

| 職 稱 | 人 員 | 人 數 |
| --- | --- | --- |
| 總召 | 楊佳容 | 1 人 |
| 副召 | 龎筠婕 | 1 人 |
| 文書 | 黃莘芮、楊喬涵 | 2 人 |
| 攝影 | 陳冠瑄、朱育娟 | 2 人 |
| 美宣 | 陳佳琳、陳威筑 | 2 人 |
| 總務 | 歐宸維、張翊聖 | 2 人 |
| 合 計 |  | 10 人 |

十四、 使用器材

| 器材名稱 | 器材管理單位 | 數 量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 額溫槍 | 衛保組 | 2 支 | 測量額溫用 |
| 麥克風 | 器材室 | 2 支 | 簡報人員使用 |
| 簡報筆 | 器材室 | 1 支 | 簡報人員使用 |

十五、 宣傳計畫

| 策 略 | 預計日期 | 宣傳方式 |
| --- | --- | --- |
| 報名表 | 9 月 12 日～9 月 20 日 | 利用各社團群組報名 |
| 海報宣傳 | 9 月 12 日～9 月 26 日 | 在科學館張貼海報 |
| NPTUer | 9 月 12 日～9 月 26 日 | 登錄至NPTUer 上宣傳 |

十六、 經費預算

| 科 目 | 單 位 | 單 價 | 小 計 | 總 計 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食材費 | 25 | 20 元 | 500 元 | 500 元 | 小餅乾 |
| 合 計 | 500 元 |  |  |  |  |

十七、 預期困難點與解決策略

| 預期困難點 | 解決辦法 |
| --- | --- |
| 當天的時間分配沒有達到預期中的規畫 | 與分享員、小組員進行討論和練習，進而更 了解他們所需要的時間 |
| 參與意願度低(包含大二學生和大三大四學 生) | 在各平台宣傳、將時間挪至沒有專業科目或 通識課的時間 |

十八、 預期效益

- 能夠讓學弟妹能夠更佳的了解各個實驗室的研究方向，幫助他們在以後選擇實驗室時能 夠有清楚的目標。

- 幫助學長姐能將在實驗室所學到的技能或知識運用在此活動上。

- 促進系上人員交流，能夠認識更多的學長姐或學弟妹，增進感情。

十九、 防疫措施

  - 在報名同時填寫健康調查聲明書，詢問最近旅遊史及與確診病例接觸史。

  - 活動配置 2   位工作人員量體溫確認無發燒狀況，並噴酒精。

  - 此活動為室內空間，會請大家戴口罩及注意防疫措施，並保持室內空氣流通。

二十、 附件

- 國立屏東大學生社團活動健康調查聲明書

- 「帶上你的學生證」報名表

- 活動宣傳海報

- 活動回饋表單

- 活動安全規劃

- 活動報到時核對人員名單

- 測量人員體溫、落實酒精消毒、非必要飲食期間全程配戴口罩

- 備有醫療箱以供不時之需

- NPTUer 封面圖

- 活動場地配置圖