

**海有你更好 聯合系淨灘**

活動企劃書

申請單位： 應用化學系系學會

**中華民國111年3月2日**

目　錄

1. [活動目的](#_活動目的)1
2. [活動宗旨1](#_活動宗旨)
3. [活動對象1](#_活動對象_1)
4. [活動名稱1](#_活動名稱_1)
5. [活動時間1](#_活動時間)
6. [活動地點1](#_活動地點)
7. [辦理單位1](#_辦理單位)
8. [活動計畫人1](#_聯絡人)
9. [參與方式2](#_報名方式)
10. [預期進度表2](#_預期進度表)
11. [活動流程表](#_活動流程表：)3
12. [執行說明](#_執行說明)3
13. [工作說明及人力配置表4](#_工作說明及人力配置表)
14. [使用器材5](#_使用器材)
15. [宣傳計畫5](#_宣傳計畫)
16. [經費預算5](#_經費預算：)
17. [預期困難點與解決策略5](#_預期困難點與解決策略)
18. [預期效益6](#_預期效果)
19. 防疫相關配套措施…………………….......………………………………..6
20. 附件……………………………………………………..…………………...

# 活動目的

活絡系上風氣，提供系上更多管道多元服務與學習，進而帶動整體不同年級學生交流與互動。

# 活動宗旨

推廣環境教育理念，落實服務本質，以淨灘之方式使大眾對於垃圾減量、海洋垃圾問題有更深入認識與了解。此外，與屏東在地青年協會做跨領域的結合與學習，產生一加一大於二的效果。

# 活動對象

全校教職員工生。

# 活動名稱

海有你更好 聯合系淨灘

# 活動時間

中華民國111年3月19日 星期六 08:00-17:00

# 活動地點

屏東大學屏師、民生校區、林邊月牙灣海灘、佳冬老街、蕭家古厝、屏東縣大新青銀共融新創基地。

# 辦理單位

主辦單位：國立屏東大學 應用化學系系學會、國立屏東大學 社會發展學系系學會

協辦單位：佳冬青年志工團

指導單位：國立屏東大學 學生事務處學生活動發展組

# 活動計畫人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **職　稱** | **姓　名** | **聯絡電話** | **聯絡信箱** |
| 應化系總召 | 蔡俊鴻 | 0907267028 | nptusa112@gmail.com |
| 應化系副召 | 王乙霖 | 0958825779 |
| 社發系總召 | 宋俊翰 | 0967232818 | sam112345678999@gmail.com |
| 社發系副召 | 王政霖 | 0916130800 | s9535044@gmail.com |

# 參與方式

填寫線上表單報名，未滿20歲學生須繳交家長同意書。

未繳交系會費報名費：400元。

有繳交系會費報名費：350元。

# 預期進度表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作分配** | **日　期** | **負責人** |
| 與校外團隊接洽、溝通 | 110/11/01-11/30 | 總副召 |
| 第一次場地勘查 | 110/12/12 | 總副召 |
| 撰寫企劃書 | 110/12/13-111/1/9 | 總副召 |
| 一籌 | 111/1/5 | 全體工作人員 |
| 活動宣傳 | 111/17-30 | 全體工作人員 |
| 修改企劃書 | 111/1/19 | 總副召 |
| NPTUer活動公告 | 111/1/17 | 網宣 |
| 開放活動報名 | 111/1/17 | 全體工作人員 |
| 活動報名截止 | 111/1/30 | 全體工作人員 |
| 發放入取通知書 | 111/1/31 | 文書組 |
| 二籌一驗 | 111/2/23 | 全體工作人員 |
| 繳交活動報名費 | 111/2/21-25 | 總務組 |
| 第二次場地勘查 | 111/2/25 | 總副召 |
| 送校外活動申請單 | 111/3/2 | 總召 |
| 保險保單最後送出 | 111/3/4 | 文書、總務 |
| 總籌暨總驗收 | 111/3/16 | 全體工作人員 |
| 行前會 | 111/3/18 | 全體工作人員 |
| 活動當天 | 111/3/19 | 全體工作人員 |
| 檢討會 | 111/3/28 | 全體工作人員 |
| 撰寫結案書、後三單 | 111/4/2 | 總召 |
| 撰寫回饋統計表 | 111/4/3 | 總召 |

# 活動流程表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **時　間** | **活動流程** | **備　註** |
| 07:30 | 活動開始 |  |
| 07:15-07:30 | 工作人員集合點名 | 地點：民生校區大禮堂前、屏師敬業樓川堂  量體溫、填寫健康聲明書確認身體狀況 |
| 07:45-08:00 | 學員集合點名 | 地點：民生校區大禮堂前、屏師敬業樓川堂  量體溫、填寫健康聲明書確認身體狀況 |
| 08:00 | 出發 |  |
| 08:00-08:45 | 前往  林邊月牙灣海灘 | 1. 淨灘注意事項叮嚀 2. 小隊車上團康相見歡 3. 淨灘地址：<https://reurl.cc/736ymN> |
| 08:45-09:00 | 淨灘前場地佈置 | 淨灘安全事項告知暨休息區佈置 |
| 09:00-10:00 | 淨灘活動進行中 | 須留意人員安全及確認身體狀況 |
| 10:00-10:30 | 場地復原暨大合照 | 將垃圾分類明確及拍攝大合照  垃圾放在堤防處，會有清潔人員到場收拾 |
| 10:30-10:50 | 前往楊氏宗祠 | 地址：https://goo.gl/maps/QyQ6eThQLcZohJSDA |
| 10:50-12:00 | 走讀佳冬老街 | 地址：  https://goo.gl/maps/jsXviZk2W44RgNiL6 |
| 12:00-12:15 | 前往大新基地 | 地點：  https://goo.gl/maps/P6DFtfRUPvSp6vz59 |
| 12:15-13:30 | 中午休息用餐 | 客家板條食用 |
| 13:30-14:00 | 介紹大新基地 | 地點：大新青銀共融新創基地  <https://goo.gl/maps/P6DFtfRUPvSp6vz59>  講解人：曾鼎祥大哥 |
| 14:00-15:00 | 可可冰淇淋手作體驗 | 地點：大新青銀共融新創基地  <https://goo.gl/maps/P6DFtfRUPvSp6vz59>  **兩者手作體驗活動單項最多40人參加** |
| 14:00-15:00 | 天然蜂蠟護唇膏DIY+蜂蠟燭DIY+蜜蜂生態導覽 | 地點：大新青銀共融新創基地  <https://goo.gl/maps/P6DFtfRUPvSp6vz59>  **兩者手作體驗活動單項最多40人參加** |
| 15:00-16:00 | 大地團康遊戲 | 地點：大新青銀共融新創基地  https://goo.gl/maps/P6DFtfRUPvSp6vz59 |
| 16:00-16:15 | 場地復原拍攝大合照 |  |
| 16:00-16:45 | 拉車回屏師校區、民生校區 | 填寫回饋表單 |
| 17:00 | 活動結束 |  |

# 執行說明

1. **活動細流**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 事項 | 地點 | 細項 |
| 07:30 | 活動開始 | 民生校區大禮堂前、屏師敬業樓川堂 | 1. 去程跟回程都相同的座位 （社發從民生出發、應化從屏師出發）。 |
| 07:15-07:30 | 工作人員集合點名 | 民生校區大禮堂前、屏師敬業樓川堂 | 1. 由**總召**相互聯繫確認各系會工作人員報到。 2. **文書**協助報到量體溫、填寫健康聲明書。 3. **副召**確認遊覽車到校與否   （留下司機的手機號碼）  並給遊覽車尾款（遊覽車遊社發系訂車，錢均攤）   1. 其他沒事的幹部協助將器材搬上遊覽車。 2. **美宣**協助發放名牌。 3. **攝影**協助拍攝。 |
| 07:45-08:00 | 學員集合點名 | 民生校區大禮堂前、屏師敬業樓川堂 | 1. **隊輔**協助學員分組、發放名牌、填寫健康聲明書量體溫並留下隊輔的聯絡資訊（手機號碼）。 |
| 07:55 | 學員集合點名 | 民生校區大禮堂前、屏師敬業樓川堂 | 若有學員還沒有到集合點集合，由各組隊輔打電話聯繫 |
| 08:00 | 出發 | 遊覽車上 |  |
| 08:00-08:45 | 前往  林邊月牙灣海灘 | 遊覽車上 | 1. **總副召**車上介紹司機及車輛的號碼 2. 講解淨灘注意事項   （垃圾分類、可以撿與不能剪的東西等） |
| 08:45-09:00 | 淨灘前場地佈置 | 林邊月牙灣海灘 | 1. 將需要用到的物品卸下放到旁邊的涼亭留守各一名幹部作為急救站。 2. **隊輔**集合兩系該組學員點名，活動全程需小組一同進行。 3. **總召**協助宣導淨灘的邊界及確認全體人員身體健康。 4. **副召**叉旗在海灘上確認淨灘邊界。 5. **機動**協助發放淨灘器材給所有人。每人一雙手套，一組三個米袋（分別裝一般垃圾兩袋、資源垃圾一袋）。 6. **無線電（急救站、總副召四位、各系隊輔長2位）** |
| 09:00-10:00 | 淨灘活動進行中 | 林邊月牙灣海灘 | 1. **工作人員**於涼亭急救站分類資源垃圾給淨灘完時分類用。   （紙盒類、塑膠、玻璃、鐵鋁罐四大類） |
| 10:00-10:30 | 場地復原暨大合照 | 林邊月牙灣海灘 | 1. 將垃圾搬運至車輛停等區的平台，讓晚間的清理人員收拾。 |
| 10:30-10:50 | 前往楊氏宗祠 | 遊覽車 | 車上休息、簡短介紹下個活動地點的注意事項 |
| 10:50-12:00 | 走讀佳冬老街 | 蕭家古厝 | 1. 由在地走讀協會帶領我們導覽介紹佳冬的人文歷史 2. **隊輔**一樣以小組行動為單位。 |
| 12:00-12:15 | 前往大新基地 | 大新基地 | 車上休息、簡短介紹 |
| 12:15-13:30 | 中午休息用餐 | 大新基地 | 1. 須於活動前提醒大家要**自備餐具**響應環保，落實這次活動之精神。 |
| 13:30-14:00 | 介紹大新基地 | 大新基地 | 1. **活動**場地佈置下午團康遊戲地點 2. **曾鼎翔**大哥介紹大新基地故事，頒發感謝狀給他們。 |
| 14:00-15:00 | 可可手作體驗、蜂蠟手作體驗 | 大新基地 | 1. 每場手作最多只能40人為限制，在報名表上方有做備註。 2. **活動關主**這個時候進行場佈。 |
| 15:00-15:10 | 休息時間 | 大新基地 |  |
| 15:10-16:00 | 大地團康遊戲 | 大新基地 |  |
| 16:00-16:15 | 場地復原拍攝大合照 | 大新基地 | 1. 遊覽車依照去程的座位坐 |
| 16:00-16:45 | 拉車回屏師校區、  民生校區 | 遊覽車 | 1. 填寫回饋表單。 |
| 17:00 | 活動結束 | 屏東大學 |  |

# 工作說明及人力配置表

**（一）各部門分工**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部　門** | **工作內容** | **負責人員** |
| 總召 | 1. 整體活動規劃、撰寫企劃書。 2. 活動人員工作分配。 3. 活動場勘。 4. 活動後三單、活動成效分析、結案書製作。 5. 與廠商接洽與聯繫。 | 蔡俊鴻、宋俊翰 |
| 副召 | 1. 協助總召事議。 | 王乙霖、王政霖 |
| 活動部 | 1. 活動設計及活動當日機動人員 | 歐世郁、龎筠潔、廖威喆、黃嘉伶、張恩銓、楊于萱、郭奕新、王政霖 |
| 文書部 | 1. 活動報名表單製作、活動回饋單製作。 2. 會議紀錄。 | 蔡政哲、葉星辰、沈欣怡 |
| 美宣部 | 1. 活動海報設計。 2. 名牌製作。 | 楊佳容、鄭婷予、鍾宜娟、林庭瑋、凃宗凱、施峻淇、謝宜蓉 |
| 總務部 | 1. 活動預算、決算審查及撥款使用。 2. 活動收費。 3. 保險活動申報與處理。 | 蔡孟夏、黃世英、李俊瑋、洪姚均 |
| 資攝部 | 1. 活動當日照片、影片拍攝紀錄 | 陳逸倫、吳奕辰 |
| 新聞部 | 劉筱柔、鄭百恩 |
| 器材部 | 1. 活動器材租借。 | 劉冠妏、謝珮妤 |
| 機動部 | 林季蝶 |
| 網宣股 | 1. 粉專活動宣傳。 2. NPTUer活動公告。 | 陳玉珮、劉筱柔 |

**（二）活動當天工作內容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **職　稱** | **工作內容** | **負責人員** |
| 講師 | 活動現場主講人、校外單位代表 | 曾鼎翔 |
| 總召 | 協助活動當天場控等事項 | 蔡俊鴻、宋俊翰 |
| 攝影 | 活動現場照片、影片紀錄 | 陳逸倫、吳奕辰  劉筱柔、鄭百恩 |
| 活動 | 活動當天大地、團康遊戲設計 | 歐世郁、龎筠潔、李冠緯、吳仲杰  張恩銓、楊于萱、郭奕新、王政霖 |
| 隊輔 | 活動當天協助帶領各組小隊活動 | 廖威喆、蔡孟夏、羅翔、楊佳容  楊婷聿、黃嘉伶、顏莞秝、廖福嘉  曾恩齊、林季蝶、沈欣怡、許凱婷 |
| 機動 | 協助活動當天緊急事件、  淨灘時安全留意事項人員 | 蔡政哲、葉星辰、林季蝶 |

# 使用器材

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **器材名稱** | **器材管理單位** | **數　量** | **用　途** |
| 額溫槍 | 應化系系學會 | 1 | 疫情防疫措施 |
| 酒精噴霧 | 應化系系學會 | 1 | 疫情防疫措施 |
| 黑金剛 | 學生活動發展組 | 2 | 活動時音量廣播之用途 |
| 無線電 | 學生活動發展組 | 7 | 活動時通訊聯繫之用途 |
| 麻布手套 | 應化系系學會 | 數雙 | 淨灘時抓取垃圾 |
| 空米袋 | 應化系系學會 | 數份 | 淨灘時收集垃圾 |
| 鐵製長夾 | 應化系系學會 | 數隻 | 淨灘時抓取垃圾 |
| 急救箱 | 衛保組 | 1 | 急救安全使用 |
| 大聲公 | 應化系系學會 | 1 | 活動時音量廣播之用途 |
| 大聲公 | 學生活動發展組 | 1 | 活動時音量廣播之用途 |
| 礦泉水 | 社發系系學會 | 1 | 提供補充水量知用途 |
| 額溫槍 | 學生活動發展組 | 1 | 疫情防疫措施 |
| 酒精噴罐 | 應化系系學會 | 1 | 疫情防疫措施 |
| 系旗 | 應化系系學會  社發系系學會 | 2 | 作為海邊淨灘  界線之用途 |
| 電纜延長線 | 學生活動發展組 | 1 | 沿線電線之用途 |
| 手推車 | 學生活動發展組 | 3 | 搬運物品 |
| 音源線 | 學生活動發展組 | 1 | 聲音播放之用途 |

# 宣傳計畫

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 策　略 | 預計日期 | 宣傳方式 |
| 網路宣傳 | 111/1/15-1/30 | 臉書、IG粉專及NPTUer貼文公告 |
| 實體宣傳 | 111/1/15-1/30 | 海報張貼於科學館、各校區電梯佈告欄 |

# 經費預算

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科　目** | **單　位** | **單　價** | **小　計** | **總　計** | **備　註** |
| 膳食費 |  | 50元 |  | 元 | 午餐費用 |
| 保險費 |  | 20元 |  | 元 | 保額/醫療費  (60萬/6萬) |
| 交通費 |  | 元 |  | 元 |  |
| 手作費用 |  | 150元 |  | 元 | 可可手作體驗、蜂蠟手作體驗 |
| 材料費 |  | 元 |  | 元 | （棉布手套）淨灘器材 |
| 材料費 |  | 元 |  | 元 | （大型米袋）淨灘器材 |
| 材料費 |  | 元 |  | 元 | （鐵製長夾）淨灘器材 |
| **合　計** |  | | | | |

# 預期困難點與解決策略

|  |  |
| --- | --- |
| **預期困難點** | **解決辦法** |
| 報名人數不達預期目標 | 宣傳管道及與各社系協助轉發公告，以增加曝光機會。 |
| 報名人數超乎預期目標 | 以報名填寫表單順序，公告成功報名錄取名單於粉絲專頁，並發放電子郵件通知。 |

# 預期效益


1. 有效提升在校內曝光度20%並促進組織內更加團結與融洽。
2. 讓在校系上師生對於本屆系會肯定及認同度提升30%。
3. 提升在校師生對於海洋教育的認識及環境保育的觀念50%。
4. 提升與校內不同學生團體合作之效益80%。

# 防疫相關配套措施

1. 活動報到時進行健康聲明填寫（附件4）並量測體溫、手作消毒。
2. 活動全程非必要飲食時，需配戴口罩。
3. 活動空間配置需落實安全社交距離。

# 附件

1. **活動場地配置圖**
2. **林邊月牙灣水域安全管理**
3. **屏東縣大新青銀共融新創基地**

****

1. **佳冬蕭家古厝**
2. **活動報名表單**

[**https://forms.gle/7fmbpVbReBCFay7N8**](https://forms.gle/7fmbpVbReBCFay7N8)

**一張含有 文字 的圖片

自動產生的描述**

1. **活動回饋單**

[**https://forms.gle/GXERjaNJ9Zuzx2BG9**](https://forms.gle/GXERjaNJ9Zuzx2BG9)

**一張含有 文字 的圖片

自動產生的描述**

1. **防疫健康調查聲明書**

[**https://forms.gle/WwCVYA3qGzfkBrTj6**](https://forms.gle/WwCVYA3qGzfkBrTj6)

**一張含有 文字 的圖片

自動產生的描述**

1. **交通規劃表**

**一張含有 地圖 的圖片

自動產生的描述一張含有 地圖 的圖片

自動產生的描述**

# 安全配套措施

1. 總副召配戴口哨並留意現場狀況，以避免淨灘時人員過靠近於海水。
2. 活動過程中全程攜帶急救醫療箱作為受傷救護之用途。
3. 淨灘前會畫定淨灘界線及範圍規定以避險學生跑出，找無其人。
4. 活動過程中由隊輔全程陪同該組學生團體行動以避免人員烙單，並提供隊輔手機號碼以免人員找不到時緊急聯絡之用途。